## Slide 1: Gantt-Diagramm
1. Aktivitäten mit der letzten beginnen(auch aus Excel etc kopierbar)
2. ALLES markieren- Typ: gestapelter Balken -(Wechselbutton)
3. Datumsformat und Intervall und Farben anpassen
4.. "leere Datenreihen" OHNE Füll- u. Rahmenfarbe
5. animiert nach Datenreihen ohne Hintergrundhaken
Gantt-Diagramm |  |  | Tage | Wochen | Startdatum |  |  |  | 
Blocktage | 19.03.2020 | 25.06.2020 | 98 | 14 | 43909 | 44007 |  |  | 
Ferien | 06.04.2020 | 18.04.2020 |  |  |  |  |  | Annahme | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 04.06.2020 | 
Aktivitäten | Start | U vor Ferien | bis Ferien | Ferien | Start n. Fer. | U nach Ferien | bis Klausur | Klausur | Rest
Projektabschluss | 21.05.2020 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 14
Projekt durchführen | 30.04.2020 |  |  |  |  | 21 |  |  | 
Projekt planen | 09.04.2020 |  |  | 14 |  | 7 |  |  | 
Machbarkeitsüberprüfung | 02.04.2020 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
Vorstellung Projektidee | 19.03.2020 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
Powerpointschulung | 26.03.2020 | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | 0 | 7 | 14
DV-Theorie | 19.03.2020 | 7 | 14 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 14

## Slide 2: Gantt-Diagramm
Chart: 
| Projektabschluss | Projekt durchführen | Projekt planen | Machbarkeitsüberprüfung | Vorstellung Projektidee | Powerpointschulung | DV-Theorie
Start | 43972 | 43951 | 43930 | 43923 | 43909 | 43916 | 43909
U vor Ferien | 7 | 7 | 7 | 7
bis Ferien | 7 | 14
Ferien | 14 | 14 | 14
Start n. Fer. | 7 | 7
U nach Ferien | 7 | 21 | 7 | 35 | 21
bis Klausur | 7 | 0 | 14
Klausur | 7 | 7 | 7
Rest | 14 | 14 | 14
auf einem Farbfeld stehend RMT -> Daten bearbeiten öffnet Datenbereich